阶段性汇报

联调系统阶段性汇报

P/A/B/C/D 端到端闭环：已完成能力、验证结果与下一步方向

时间：2026 年 8 月 17 日

口径：以当前工作区代码、接口文档、测试与验收题集为准

阶段：离线 Mock 闭环已验证，进入 Isaac Sim 接入与能力扩展准备期

当前结论  系统已经打通“感知 → 意图 → 策略 → 执行 → 反馈 → 受控重试”的离线闭环，65 个自动化测试全部通过，18 道数据驱动验收题全部通过。当前成果可以支撑日常接口联调和回归，但尚不能表述为 Isaac Sim 或真机联调完成。

# 一、联调目标与当前范围

本阶段的目标是把各模块从“各自可运行”推进到“通过统一协议可复现地串起来”。系统以 contracts/v1 为唯一接口标准，通过适配器连接模块，并保留 task_id 贯穿全流程，确保失败可以定位、复现和回归。

当前闭环主线如下：

P 感知  →  A 意图理解  →  B 策略生成  →  C 执行  →  D TraceCoder 反馈  →  C 受控重试

本阶段以确定性 Mock 场景和 Mock 执行后端作为离线验收基线；Isaac Sim、真实传感器和真机属于后续替换后端，不改变上层协议边界。

# 二、已经完成的工作

## 1. 统一协议、适配器与联调总线

形成 perception.v1、task.v1、strategy.v1、execution.v1、feedback.v1 五段协议，并在模块边界进行契约校验。

各模块统一提供 run(input_json) 和 health() 入口，跨模块只依赖适配器，不直接引用其他模块内部实现。

统一管线负责调用顺序、阻断判断、D→C 重试和结果汇总；每次尝试保留策略、执行结果和反馈，便于追踪。

## 2. P/A：感知与意图理解

感知侧提供 stacking_cubes 和 sorting_workcell 两类确定性 Mock 场景，输出稳定对象 ID、类别、世界坐标、可抓取与可放置标记。

意图理解侧完成场景构建、语义解析、实体绑定、约束编译和安全门禁，并将结果投影成 task.v1。

支持 rule / llm / hybrid 引擎选择；当前离线验收采用 rule 路径，保证结果确定性。目标歧义、目标不存在、缺少目的地、危险或无法归类的指令会进入 NEEDS_CLARIFICATION 或 BLOCKED。

目标 ID 只允许来自感知结果，避免模型自行臆造实体；A→B 的正常可执行边界是 READY + 单目标 pick_and_place。

## 3. B：安全策略生成与 CodeArts 接入

把当前阶段的 pick_and_place 任务固定降级为五步原子策略：detect_object → move_to_object → grasp → move_to_target → release。

策略中的 object_name、target 实际承载稳定感知 ID；后续步骤使用 $step_id.field 引用前一步结果，抓取失败最多执行一次恢复，耗尽后 stop。

公开 strategy.v1 的 code 始终为 null，C 不加载、不解释、不执行 Python 代码；CodeArts 输出必须经过动作白名单、参数、实体绑定、步骤顺序与恢复结构校验。

支持 off / auto / required 三种模式：关闭时使用确定性本地策略；自动模式在 CodeArts 不可用时安全回退；必选模式在 CLI 不可用或输出不安全时阻断。

## 4. C/D：受控执行、反馈与重试

C Mock 执行器只接受五类原子动作，执行前校验策略版本、动作、参数、引用和代码边界，输出 execution.v1。

执行结果覆盖 SUCCEEDED、FAILED、SAFE_STOP，并记录步骤结果、轨迹点、耗时和安全事件；支持注入抓取失败、目标不存在、非法目标等场景。

D TraceCoder 接收 task + strategy + execution，输出 diagnosis、retryable 和 patch；总线在 patch 重新校验通过后才允许交给 C。

重试具备上限、task_id 一致性、code 为空、策略不能原样不变等约束，避免错误修复导致无限执行循环。

## 5. Demo 与联调资料

提供无需前端构建工具的本地 Demo，可展示环境预设、自然语言、A 任务、B 策略、C 执行、D 反馈和二维轨迹。

补齐 BC 接口说明、感知/执行/策略模块 README、仓库使用手册、新手联调指南和自动化验收题集说明。

Makefile 提供 contract-test、integration-test、acceptance-test、e2e 四类统一命令入口。

# 三、联调结果

截至本次汇报，使用仓库约定的完整 Python 环境运行全量测试，结果为 65 个测试全部通过。验收题集共 18 道，覆盖正常、阻断、执行失败、安全停止和反馈修复等分支。

| 验证层级 | 覆盖内容 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 契约测试 | 五段 v1 JSON 协议、版本、必填字段与错误路径 | 通过 | 接口边界可校验 |
| 单元测试 | CodeArts 输出校验、动作解释、Mock 执行、恢复与安全停止 | 通过 | 核心组件行为稳定 |
| 模块集成 | A→B、P/C Mock、D 反馈以及 D→C 修复重试 | 通过 | 模块可通过适配器协同 |
| 端到端验收 | 真实 A/B/C/D 适配器 + Mock 场景 | 通过 | 正常闭环可执行 |
| 数据驱动题集 | 18 道正常、异常、安全和能力边界题 | 18/18 | 回归样例已形成 |
| 前端 Demo | 预设场景、分拣工作站、多种失败/恢复展示 | 通过 | 可用于演示和联调定位 |

## 关键验证结论

正常链路：自然语言“把绿色方块放到桌子上”能够完成感知绑定，生成五步原子策略，Mock C 执行成功，最终物体位姿与目标区域一致。

安全链路：目标歧义、目标缺失、目的地缺失、不支持动作和无法安全归类的指令会被阻断或澄清，不进入错误执行。

恢复链路：一次抓取失败可按策略恢复；持续失败会进入 SAFE_STOP；TraceCoder 可针对可修复失败生成 patch 并驱动 C 重试。

可追踪性：task_id 在 task、strategy、execution、feedback 之间保持一致，管线保留每次尝试的完整上下文。

# 四、当前状态与边界

| 能力项 | 当前状态 | 已验证范围 | 尚未完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口与编排 | 已完成 | 五段协议、适配器、阻断、受控重试 | 继续冻结字段与错误码 |
| 意图理解 | 已接入 | 规则路径、实体绑定、澄清/阻断 | 真实 LLM/混合路径的系统性评估 |
| 策略生成 | 已接入 | CodeArts CLI 边界、安全校验、本地安全回退 | 受控环境中的真实 CLI 端到端指标 |
| 执行后端 | Mock 已完成 | 五动作、引用、失败注入、SAFE_STOP | Isaac Sim/USD/控制器实测 |
| 感知后端 | Mock 已完成 | 稳定 ID、类别、位姿、能力标记 | 真实相机/场景图/标定数据 |
| 反馈修复 | 离线已完成 | 诊断、patch、重试上限 | 统一真实执行日志和对象 ID |
| 真机安全 | 未开始 | 无真实运动指令 | 急停、权限、超时、人工确认、watchdog |

边界说明  当前可执行业务动作仍然只有单目标 pick_and_place。push、stack、sort、wait、transfer、handover 等动作可以被识别、澄清或阻断，但尚未进入 B/C 的可执行策略范围。

此外，当前通过的是确定性 Mock 闭环：尚未连接校园服务器、Isaac Sim GUI、真实 USD 场景、真实传感器或真机控制器。因此本阶段的“通过”应理解为协议、编排、安全边界和离线可复现性通过，而不是物理执行效果通过。

# 五、下一步方向与建议优先级

建议采用“先替换后端、再扩展能力、最后进入真机”的顺序，保持当前 Mock 题集作为每一步的回归基线。

| 优先级 | 方向 | 主要工作 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 接入 Isaac Sim | 实现 C 的 Isaac 后端；将五步策略映射到 USD 场景、控制器和夹爪；补齐 execution.v1 的真实轨迹、耗时、安全事件 | 同一 strategy.v1 在 Mock 与 Isaac 上结果可对照 |
| P0 | 统一真实执行日志 | 统一对象 ID、步骤状态、失败原因、轨迹和安全事件；让 D 只依据真实 execution.v1 诊断 | 失败可用 task_id 复现并定位到动作/步骤 |
| P1 | 替换真实感知 | 接入相机/场景图，完成世界坐标标定、稳定 ID 和目标区域识别；保留 perception.v1 不变 | 真实场景可稳定生成可执行 task.v1 |
| P1 | 扩展动作能力 | 按动作目录逐项引入多目标、分拣、堆叠、推送等能力；同步扩展策略校验、执行器和验收题 | 每个新增动作都有协议、正例、阻断例和回归指标 |
| P1 | 强化 CodeArts 质量闭环 | 在受控环境开启 required/auto，记录调用耗时、失败类型、校验拒绝率和策略 provenance；对 rule/llm/hybrid 做对比评估 | 策略生成质量和降级行为可量化 |
| P2 | 真机安全与运维 | 加入权限、人工确认、急停、速度/空间限制、超时、watchdog、审计日志和回滚策略 | 小范围真机验证前安全门禁齐备 |
| P2 | 持续集成与指标化 | 将契约、集成、验收题、Isaac 回归纳入 CI；统计成功率、重试率、安全停止率、平均耗时和阻断准确性 | 形成可持续的版本准入标准 |

# 六、阶段性建议

冻结当前 v1 对外字段、动作白名单和错误码，避免在接入 Isaac Sim 时同时发生协议漂移。

优先完成一个最小 Isaac Sim 闭环：stacking_cubes 场景 + 单目标 pick_and_place + execution.v1 真实轨迹。

Mock、Isaac 两套后端共用同一批 acceptance cases，逐步把“离线通过”升级为“仿真通过”。

在任何真机动作前补齐人工确认、急停、权限和超时机制，并保留 SAFE_STOP 作为不可绕过的最终保护。

阶段判断  联调系统已完成从接口框架到可回归离线闭环的关键跨越。下一阶段的核心不是继续堆叠 Mock 能力，而是让同一套协议在 Isaac Sim 中承载真实轨迹和安全事件，并以此为基础逐步扩展动作与真机边界。

# 附：本次汇报依据

代码入口：integration/pipeline.py、integration/adapters/、modules/perception/、modules/executor/、modules/evaluator/tracecoder/。

协议与说明：contracts/v1/、docs/BC联调接口说明.md、docs/联调仓库使用手册.md、modules/*/README.md。

验证资产：tests/contract/、tests/unit/、tests/integration/、tests/e2e/、testdata/acceptance/cases/。

本次测试命令：python -m unittest discover -s tests -t . -v；结果：Ran 65 tests，OK。